Plānošanas dokumenta _______”Strenču novada teritorijas plānojums 2012.-2023.gadam”____________

monitoringa ziņojums (2012 – 2015)

Plānošanas dokumenta un monitoringa ziņojuma izstrādātājs, kontaktinformācija: Teritorijas plānojums izstrādāts 2011.gadā.

Monitoringa ziņojuma izstrādātājs: Strenču novada domes Plānošanas un attīstības nodaļas projektu vadītāja Zaiga Auniņa;

e-pasts: zaiga.aunina@strencunovads.lv

tel.Nr. 64715657

| Monitoringa priekšmets | Plānošanas dokumenta/ SIVN uzdevumi, plānotais stāvoklis/ normatīvos aktos noteikts | Rezultāti | Situācijas raksturojums, komentāri |
| --- | --- | --- | --- |
| Vides (dabas) faktori: | Strenču novada attīstības programma 2014.-2020.gadam. Stratēģiskā daļa un rīcības plāns: - Izstrādāts 2012.gadā; - Aktualizēts 15.04.2015.; - Aktualizēts 17.02.2016. |  |  |
| Gaisa aizsardzība | Satiksmes infrastruktūras uzlabošana; ēku energoefektivitātes uzlabošana | - Tranzītielas posma Valkas ielā (no krustojuma ar Slimnīcas ielu līdz pilsētas robežai) rekonstrukcija Strenču pilsētā | Rekonstruēti 1,485 km |
|  |  | - Tranzītielas posma Rīgas ielas un Valkas ielas posmā no tilta pār Strenčupīti līdz Slimnīcas ielai rekonstrukcija Strenču pilsētā | Rekonstruēti 1,558 km |
|  |  | - Sedas kultūras nama rekonstrukcija, I kārta |  |
|  |  | - Strenču novada vidusskolas ēkas logu, ārdurvju nomaiņa un pēdējā stāva pārseguma siltināšana Rīgas ielā 13 |  |
| Zemes izmantošana | DzV-9 Droša satiksme; DzV-9-1 Nodrošināt un uzturēt labas kvalitātes ielas un ceļus (2012.g. redakcija) | - Strenču novada pašvaldības Jērcēnu pagasta autoceļa ““Liepugatves-Grobi”A9” un Plāņu pagasta autoceļa ““Plāņi-Čarnas”A1” pārbūvei iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros | Uzsāktas tehnisko projektu izstrādes diviem projektiem. Paredzēts realizēt arī trešo projektu |
|  | DzV-13 Atkritumu saimniecība ar augstu šķirošanas īpatsvaru (2012.g. redakcija) | - Pašvaldība ir izsūtījusi vēstules visām novada mājsaimniecībām un uzņēmumiem ar aicinājumu slēgt līgums ar SIA “ZAAO” par atkritumu apsaimniekošanu | Dati par 2012.gadu (datu uzskaite ir nepilnīga): Nešķiroti sadz.atkritumi: 208,4 m3; Šķiroti atkritumi: 222,4 m3. SIA “ZAAO” dati uz 31.12.2015. par novadu: Nešķiroti sadz.atkritumi: 3911,4 m3; Šķiroti atkritumi: 2154,6668 m3. |
|  |  | - 2013.gadā Strenču pilsētā SIA “ZAAO” atvēra EKO laukumu. |  |
|  | - Veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecības attīstību (teritorijas plānojums) | - Būtiski samazinājušās neapstrādātu LIZ platības; - LIZ platības, kuras nav ekonomiski izdevīgi izmantot lauksaimnieciskajā ražošanā, tiek pamazām apmežotas |  |
|  | - Apzināt piesārņotās un potenciāli piesārņotās vietas un veikt to sanāciju (teritorijas plānojums) | - Ir veikta novada piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšana. Sanāciju patreiz veikt nav plānots finanšu trūkuma dēļ. |  |
| Ūdenssaimniecība | 5.8. Ūdenssaimniecība (2012.g. redakcija) | - Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 3.etaps (2010 – 2013); - Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 4.etaps (2012 - 2014); - Ūdenssaimniecības attīstība - rekonstrukcija Sedas pilsētā (2009 – 2012); - Ūdenssaimniecības attīstība - rekonstrukcija Sedas pilsētā, 2.etaps (2012 – 2015); - Ūdenssaimniecības attīstība Strenču novada Plāņu pagasta Plāņu ciemā (2009 – 2012); - Ūdenssaimniecības attīstība Strenču novada Plāņu pagasta Jaunklidža ciemā (2011 – 2014); - Ūdenssaimniecības attīstība Strenču novada Jērcēnu pagasta Jērcēnu ciemā (2009 – 2012) | Ūdensvads: nodrošināta pakalpojuma pieejamība: 2010.g.pirms proj. – 73%; 2013.g.pēc proj. – 87% 2010.g - 78 līgumi; uz 31.12.2015. - 159 līgumi / 397 iedzīvotāji; Kanalizācija: nodrošināta pakalpojuma pieejamība: 2010.g.pirms proj. – 78%, 2013.g.pēc proj. – 92% 2010.g. - 78 līgumi; uz 31.12.2015. - 171 līg./427 iedz. Ūdensvads: nodrošināta pakalpojuma pieejamība: 2012.g.pirms proj. – 87%; 2014.g.pēc proj. – 88% 2012.g - 119 līgumi; uz 31.12.2015. - 159 līgumi / 397 iedzīvotāji; Kanalizācija: nodrošināta pakalpojuma pieejamība: 2012.g.pirms proj. – 92%, 2014.g.pēc proj. – 93% 2012.g. - 117 līgumi; uz 31.12.2015. - 171 līg./427 iedz. Ūdensvads: nodrošināta pakalpojuma pieejamība: 2009.g.pirms proj. – 100%; 2012.g.pēc proj. – 100% 2009.g - 769 līgumi; uz 31.12.2015. - 769 līgumi/1533 iedzīvotāji; Kanalizācija: nodrošināta pakalpojuma pieejamība: 2009.g.pirms proj. – 98,8%, 2012.g.pēc proj. – 98,8% 2009.g. - 748 līgumi; uz 31.12.2015. - 748 līg./1520 iedz. Ūdensvads: nodrošināta pakalpojuma pieejamība: 2012.g.pirms proj. – 100%; 2015.g.pēc proj. – 100% 2012.g - 769 līgumi; uz 31.12.2015. - 769 līgumi/1533 iedzīvotāji; Kanalizācija: nodrošināta pakalpojuma pieejamība: 2012.g.pirms proj. – 98,8%, 2015.g.pēc proj. – 98,8% 2012.g. - 748 līgumi; uz 31.12.2015. - 748 līg./1520 iedz. Ūdensvads: nodrošināta pakalpojuma pieejamība: 2009.g.pirms proj. – 88%; 2012.g.pēc proj. – 96% 2009.g – 0* līgumi; uz 31.12.2015. – 24 līgumi/60 iedzīvotāji; Kanalizācija: nodrošināta pakalpojuma pieejamība: 2009.g.pirms proj. – 51%, 2012.g.pēc proj. – 91% 2009.g. – 0* līgumi; uz 31.12.2015. - 23 līg./57 iedz. Ūdensvads: nodrošināta pakalpojuma pieejamība: 2011.g.pirms proj. – 73,5%; 2014.g.pēc proj. – 84,3% 2011.g – 0* līgumi; uz 31.12.2015. – 13 līgumi / 32 iedzīvotāji; Kanalizācija: nodrošināta pakalpojuma pieejamība: 2011.g.pirms proj. – 0%, 2014.g.pēc proj. – 84,3% 2011.g.- 0 līg.; uz 31.12.2015.- 4 līg./10 iedz. Ūdensvads: nodrošināta pakalpojuma pieejamība: 2009.g.pirms proj. – 92%; 2012.g.pēc proj. – 95% 2009.g – 0* līgumi; uz 31.12.2015. – 72 līgumi/180 iedzīvotāji; Kanalizācija: nodrošināta pakalpojuma pieejamība: 2009.g.pirms proj. – 55%, 2012.g.pēc proj. – 95% 2009.g. – 0* līgumi; uz 31.12.2015. - 56 līg./140 iedz. * dati nav pieejami |
| Ekonomiskie faktori Tautsaimniecības nozaru attīstība Iedzīvotāji (veselība/drošība, labklājība) |  |  |  |
| Transporta infrastruktūra | 5.10. Ceļi un apgaismojums; C2 Satiksmes drošības pilnveidošana pilsētu un ciemu teritorijās (2012.g. redakcija) | - Tranzītielas posma Valkas ielā (no krustojuma ar Slimnīcas ielu līdz pilsētas robežai) rekonstrukcija Strenču pilsētā |  |
|  |  | - Tranzītielas posma Rīgas ielas un Valkas ielas posmā no tilta pār Strenčupīti līdz Slimnīcas ielai rekonstrukcija Strenču pilsētā |  |
| Apgaismojuma infrastruktūra | 5.10. Ceļi un apgaismojums (2012.g. redakcija) | - Strenču pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma un infrastruktūras modernizācija Strenču pilsētā |  |
|  |  | - Strenču pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma un infrastruktūras modernizācija Sedas pilsētā |  |
| Kultūras iestāžu infrastruktūra | DzV-3-1 Pilnveidot esošo un paplašināt kultūras infrastruktūru; DzV-3-4 Atbalstīt kultūras mantojuma saglabāšanu;5.11.Labiekārtojums; L2 Dažādu publiski pieejamo objektu piekļuves nodrošināšana cilvēkiem ar kustību traucējumiem (2012.g. redakcija) | - Sedas kultūras nama rekonstrukcija, I kārta | Rekonstruēta daļa ēkas un tai paaugstināta energoefektivitāte |
|  | 5.3. Kultūra; K1 Kvalitatīvas aparatūras iegāde visiem novada kultūras namiem (2012.g. redakcija) | - Sedas kultūras nama aprīkojuma un inventāra iegāde |  |
| Tūrisma attīstība un infrastruktūra | EstLatRus programma | - Attālo teritoriju attīstība, izmantojot vietējos resursus pārrobežu VIA Hanseatica tūrisma maršruta izstrādē | Projekts tika uzsākts 2010.gadā. Tiek izstrādāti tūrisma maršruti no Rīgas līdz Sankt Pēterburgai |
|  | 5.6. Vide; V4 Ūdenstūrisma infrastruktūras uzlabošana; 5.11.Labiekārtojums; L1Gaujas krastu labiekārtošana atpūtas un tūrisma vajadzībām; L11 Pludmales labiekārtošana (2012.g. redakcija) | - Ūdenstūrisms kā dabas un aktīvā tūrisma elements Latvijā un Igaunijā (Riverways) | Projekta ietvaros tiek labiekārtotas vietas, kur attīstīt ūdenstūrismu |
|  | DzV-14-3 Veidot iedzīvotājiem un tūristiem pievilcīgas pilsētas dizainu; VN-3-1 Izveidot un attīstīt pievilcīgu tirgus vietu Strenčos; 5.1.Uzņēmējdarbība; U11 Tirdzniecības un biznesa centra izveide Strenču pilsētas centrā; 5.11. Labiekārtojums; L2 Dažādu publiski pieejamo objektu piekļuves nodrošināšana cilvēkiem ar kustību traucējumiem (2012.g. redakcija) | - Vides sakārtošana Strenču vēsturiskajā tirguslaukumā | 1.kārtā uzstādīta tualete ar pandusu, ierīkotas 2 tirgošanās vietas |
|  | 5.3. Kultūra; K17 Sedas muzeja ierīkošana (2012.g. redakcija) | - Kultūrvēsturiskā mantojuma (1953-1990) ekspozīcijas izveide Sedā |  |
|  |  | - Aprīkojuma iegāde Sedas pilsētas kultūrvēsturisko priekšmetu kolekcijas eksponēšanai |  |
|  | 5.3. Kultūra; K13 Jērcēnmuižas ēkas-staļļa renovācija – sabiedriskā centra izveide (2012.g. redakcija) | - Muižas kompleksa ēku fasāžu izgaismošana, vēsturiskā laikmeta tērpu šūšana un multimediju aprīkojuma iegāde Jērcēnmuižas kultūrvēsturiskā mantojuma eksponēšanai |  |
|  | 6. Vide; V1 Jaunu Strenču novada dabas taku izveidošana un esošo uzturēšana un atjaunošana (15.04.2015. aktualizētajā redakcijā) | - Antropogēnās slodzes optimizēšanas un bioloģiskās daudzveidības ilgtspējas nodrošināšanas pasākumi Gaujas dabas takā Strenču novadā | Projekta realizācija ir procesā, uzsākta 01.07.2016. Projekta ietvaros tiek veikta Gaujas dabas takas labiekārtošana Natura 2000 teritorijā, antropogēnās slodzes samazināšana, negatīvās ietekmes uz ekosistēmām novēršana |
|  | VN-5-5-2 Sadarbība maršrutu izveidē, informatīvo materiālu izstrādē un projektu izstrādē ar valsts un nevalstiskajām tūrisma un dabas organizācijām (15.04.2015. aktualizētajā redakcijā) | - CHRISTA - Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions | Tūrisma-kultūras projekts. Projekta realizācija ir procesā, uzsākta 01.05.2016. Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt kultūras tūrisma rīcības plānu Vidzemē |
| Izglītības iestāžu infrastruktūra | 5.2.Izglītība; I22 Izglītības iestāžu ēku energoefektivitātes uzlabošana; 5.9. Siltumapgāde; Si1 Energoefektivitātes uzlabošana pašvaldības iestāžu un to struktūrvienību ēkās (2012.g.redakcija) | - Strenču novada vidusskolas ēkas logu, ārdurvju nomaiņa un pēdējā stāva pārseguma siltināšana Rīgas ielā 13 | Projekta ietvaros tika veikta logu, durvju nomaiņa, jumta stāva siltināšana, kas ļauj samazināt CO2 emisijas. |
| Infrastruktūra | 5.3.Kultūra; K15 Brīvdabas estrādes būvniecība pie Saieta nama un Plāņu ciematā (2012.g. redakcija) | - Brīvdabas pasākumu vietas izveide pie Jaunklidža saieta nama |  |
|  |  | - Brīvdabas pasākumu vietas izveide pie Jaunklidža saieta nama – 2.kārta |  |
| Sociālie faktori | 5.3. Kultūra; K10 Kopienu centru izveidošana un darbības nodrošināšana visā Strenču novadā (2012.g.redakcija) | - Aktīvās atpūtas pilnveidošana jauniešiem un kopienas sabiedrībai Jērcēnos |  |
|  | 5.3. Kultūra; K5 Sadraudzības partnerības stiprināšana caur kultūras kolektīvu apmaiņas braucieniem (2012.g.redakcija) | - Eiropa pilsoņiem – nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana Eiropas pilsoņu aktivitātei |  |
|  |  | - Ģimene, valsts, Eiropa – sadraudzības tikšanās |  |
| Valkas novada būvvaldē akceptētie būvprojekti/izdotās būvatļaujas un izdotie akti par ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā |  |  |  |
|  | Akceptēti būvprojekti | 2012.gads: privātie – 7; juridiskie – 22; 2013.gads: privātie – 5; juridiskie – 15; 2014.gads: privātie – 3; juridiskie – 13; 2015.gads: privātie – 4; juridiskie – 13 2016.g 31.jūlijs: privātie – 2; juridiskie – 5 |  |
|  | Akti par būves nodošanu ekspluatācijā | 2012.gads: privātie – 3; juridiskie – 19; 2013.gads: privātie – 1; juridiskie – 11; 2014.gads: privātie – 3; juridiskie – 13; 2015.gads: juridiskie – 4; 2016.g 31.jūlijs: privātie – 4; juridiskie – 2 |  |

Secinājumi: Strenču novadā ir maz rūpniecisko objektu, tādēļ ir liels zaļo zonu īpatsvars. Pārsvarā ir lauku saimniecības, kas nodarbojas ar lopkopību un graudkopību. Visas lauksaimniecībā izmantojamās zemes novadā ir apsaimniekotas, bet tās zemes, kuras nav ekonomiski lietderīgi izmantot lauksaimnieciskiem nolūkiem, pamazām tiek apmežotas.

Novadā ir sakārtota satiksmes infrastruktūra, novada grants ceļi ir labā stāvoklī, izņemot dažus ceļu posmus, kurus paredzēts atjaunot tuvākajos gados projekta ietvaros. Realizējot tranzītielas sakārtošanas projektus divās kārtās, ir uzlabota satiksmes organizācija Strenču pilsētas centrā, līdz ar to samazinātas CO2 emisijas un uzlabota satiksmes drošība.

Uzlabota energoefektivitāte skolas ēkai, rekonstruētas vairākas ēkas Strenčos un Sedā, kur vienā ēkā koncentrētas vairākas nodarbību telpas.

Izbūvētas brīvdabas pasākumu vietas, kas ļauj uzlabot estētisko vidi. Gan Sedas kultūras nama daļēja atjaunošana, gan brīvdabas pasākumu vietu izveide ļauj nodrošināt vajadzību pēc kultūras pasākumiem novada un katra pagasta iedzīvotājiem uz vietas, mazāk jābrauc uz citiem novadiem, jātērē līdzekļi un degviela. Jauniešiem paredzēto izklaides un nodarbību vietu izveide ļauj samazināt jauniešu nekontrolētu bezdarbību un negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Sakārtojot tūrisma objektus, samazinās nekontrolēta gan sauszemes, gan ūdens tūristu negatīvā ietekme uz apkārtējo vidi. Strenčos un Sedā veikta apgaismojuma un infrastruktūras modernizācija, uzstādot energoefektīvas apgaismes lampas.

Visās novada pilsētās un ciemos realizēti ūdenssaimniecības projekti, izbūvējot vai paplašinot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, izbūvējot jaunus ūdensapgādes urbumus un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Tas ļauj racionāli izmantot dabas resursus, nodrošinot iedzīvotājus ar kvalitatīvu, attīrītu dzeramo ūdeni, kā arī novadīt vidē notekūdeņu attīrīšanas iekārtās attīrītus notekūdeņus, tādējādi samazinot vidē noplūstošu neattīrītu kanalizācijas ūdeņu apjomu un to ietekmi uz virszemes un pazemes ūdeņiem un vidi kopumā. 2016.gada 30.augustā ir veiktas Strenču pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās (NAI) attīrīto notekūdeņu ietekme uz Gaujas upes kvalitāti, Sedas NAI attīrīto notekūdeņu ietekme uz Stakļupīti, Jērcēnu NAI attīrīto notekūdeņu ietekme uz Strenčupīti. Testēšanas rezultāti norāda, ka upju ūdens pirms attīrīto notekūdeņu ieplūdes upēs ir ar vidēju piesārņojumu (beta-mezosaprobitāte) un NAI attīrītie notekūdeņi būtiski nepasliktina to kvalitāti – arī pēc notekūdeņu ieplūdes tie paliek ar vidēju piesārņojumu. Salīdzinot ar 2012.gadā veikto Gaujas upes ūdens kvalitātes testēšanas pārskatu, redzams, ka kopumā ūdens kvalitāte ir nedaudz uzlabojusies visos testētajos parametros. Līdz ar to var secināt, ka arī Gaujā ieplūstošo upju (Stakļupīte, Strenčupīte) ūdens kvalitāte kopumā ir uzlabojusies. Pašvaldībā notiek darbs ar iedzīvotājiem, kas savas mājsaimniecības nav pieslēguši pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, kur tas ir paredzēts projektu ietvaros. Domē tiek izstrādāti saistošie noteikumi, kas noteiks kārtību pieslēgumu pie centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem izbūvei un administratīvo atbildību par noteikumu ignorēšanu.

Projekti, kas tiek realizēti iedzīvotāju un strādājošo apmācībai, iemāca par dažādu projektu izstrādi un ieviešanu dzīvē, kā arī netiešā veidā sekmē izpratni par apkārtējās vides aizsardzību.

Iepriekš novadā šķiroja tikai plastmasas un stikla atkritumus, pārējos nodeva kā nešķirotus, vai veda nodot uz tuvākajām šķiroto atkritumu pieņemšanas vietām. Nešķiroto sadzīves atkritumu uzskaite nebija pilnīga, visi uzņēmumi un mājsaimniecības nebija noslēguša līgumus ar SIA “ZAAO” par atkritumu apsaimniekošanu. Kopš 2013.gadā Strenčos atklāja šķiroto atkritumu pieņemšanas vietu, tur var nodot apmēram 20 veidu šķirotos atkritumus, ko iedzīvotāji un uzņēmumi arī labprāt izmanto. Skolas un pirmsskolas izglītības iestādes vāc makulatūru, kuru nodod SIA “ZAAO”. Līdz ar to ir ļoti uzlabojusies situācija vides sakopšanas un saudzēšanas ziņā, jo atkritumi tiek šķiroti, kurus izmantos pārstrādei, samazinot nešķiroto un nepārstrādājamo atkritumu daudzumu, tādējādi arī ietaupot uz šo atkritumu izvešanas maksu.

Strenču novada attīstības programmā paredzēto projektu realizācija ļauj sasniegt izvirzītos vides kvalitātes mērķus un uzdevumus.

Nākamais monitoringa ziņojuma iesniegšanas termiņš: 2021.gads

Datums:	 			 Paraksts: